Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ строительства жилья и объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

**КМ РТ 3 этаж 11 июня 2016 года**

**Охрана труда в строительстве**

Оперативные данные Государственной инспекции труда в Республике Татарстан по производственному травматизму в строительной отрасли представлены на слайде.

В республике завершился санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий городов и муниципальных районов Республики Татарстан, который проходил с 1 апреля по 31 мая текущего года.

В рамках двухмесячника Министерством совместно с Инспекцией государственного строительного надзора и исполнительными комитетами муниципальных образований проведена работа по наведению порядка на территориях строительных площадок.

Инспекцией Госстройнадзора:

- выявлено 75 нарушений;

- привлечены к административной ответственности 61-но юридическое и должностные лица;

- на сегодняшний день устранены 38 выявленных нарушений, у остальных - срок устранения нарушений не истек.

Общая сумма штрафов составила 2 млн. 200 тыс. рублей.

Соблюдению чистоты и порядка на строительных площадках со стороны контрольно-надзорных органов будет уделяться повышенное внимание и после окончания санитарно-экологического двухмесячника.

Кроме этого, контрольно-надзорные органы осуществляют проверки строящихся объектов на предмет соблюдения правил и норм охраны труда.

**Ввод жилья**

По состоянию на 10 июня в республике введено   
990,8 тыс. кв.м. жилья, что составляет 109% к соответствующему периоду прошлого года.

**Программа социальной ипотеки**

По состоянию на 10 июня по программе социальной ипотеки введено 63 дома общей площадью 109,8 тыс.кв.метров на 1 тыс. 952 квартиры.

**Арендное жилье**

В 2016 году в рамках программы строительства арендного жилья запланировано строительство 22 жилых домов общей площадью 14,4 тыс.кв.метров.

**Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ**

Продолжается строительство 44 домов для 187 ветеранов ВОВ.

**Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье**

По состоянию на 10 июня 2016г.:

–Министерством образования РТ сформирован реестр   
на 1 тыс. 265 лиц из числа детей-сирот, из них в список получателей на 2016 год включено 311;

– 6 июня 2016г. состоялся аукцион на приобретение в собственность РТ 311 жилых помещений для детей-сирот (победитель – Госжилфонд).

**Обеспечение жильем отдельных категорий граждан**

**Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей**

На 41 семью оформлены сертификаты.

**Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан**

Минмолодежи РТ сформирован и направлен в ГЖФ список на 79 молодых семей – получателей субсидии.

**Обеспечение жильем категорий граждан,**

**установленных ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы**

В пределах, предусмотренных в Республике Татарстан на 2016 год, федеральных бюджетных средств в соответствии с графиком выпуска сертификатов - в первом полугодии оформлены сертификаты 9-ти чернобыльцам и 8-ми вынужденным переселенцам.

Из 6 граждан, уволенных с военной службы, включенных в список получателей на 2016 год двоим перечислена единовременная денежная выплата, на 4 уволенных военных, список получателей направлен в ГЖФ для подбора жилых помещений.

**Программа многоквартирного инвестиционного жилья**

План – 99 домов, введено – 31 дом, остаток – 68 домов.

На сегодняшний день из 68 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:

- высокой степени готовности 36 домов;

- в средней степени готовности 23 дома;

- в низкой степени готовности 9 домов.

**Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)**

В части малоэтажного строительства, включая ИЖС, по республике из 9 тыс. домов введены в эксплуатацию 4 тыс. 314 объектов.

**Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции**

В 2016 году запланировано строительство 18 АЖК в 8 МО, в т.ч. за счет бюджета РТ 10 - АЖК, за счет бюджета МО – 8 АЖК.

Из запланированных к строительству в 2016 году 18 административно-жилых комплексов для участковых уполномоченных полиции, строительно монтажные работы ведутся на всех объектах.

**Долевое строительство**

**(по данным уполномоченных органов МО РТ)**

По отчету уполномоченных органов ИК г.Казани и г.Н.Челнов по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на четырех долевых объектах, находящихся на контроле Минстроя РФ, общей площадью 76,6 тыс.кв.м для 936 дольщиков, следующая:

1. 360 - квартирный жилой дом № 58/02 г. Набережные Челны (Застройщик ООО ЖСК «Доступное жилье») – 307 дольщиков, техническая готовность – 99 %.

Ведется устранение замечаний ИГСН РТ (осталось 4 замечания). Срок завершения 20 июня 2016 года. Работает 12 человек.

2. 128-квартирный жилой дом по ул.Четаева г. Казань (застройщик ЗАО «Вектр») – 98 дольщиков, техническая готовность 95%.

Ведется устройство вентилируемого фасада, отделка мест общего пользования и жилых помещений, кровельные работы и благоустройство территории. В связи с перебоями финансирования срок завершения работ переносится на 24 июня 2016 года. Работает 20 человек.

3. 152 - квартирный жилой дом по ул.Амирхана в квартале 68 г. Казань (застройщик ООО «Маг-строй») - 126 дольщиков, техническая готовность – 97 %.

168 - квартирный жилой дом по ул.Амирхана в квартале 68 г. Казань (застройщик ООО «Маг-строй») - 56 дольщиков, техническая готовность – 87%.

Работы на объекте не ведутся.

4. 373-квартирный жилой дом по ул.Достоевского,57 г.Казань (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 349 дольщиков, техническая готовность – 78%.

Работы на объекте не ведутся.

**«Сельские клубы»**

По программе «Сельские клубы 2016 года» по состоянию на 10 июня 2016 года работы ведутся на 43 объектах.

3 июня 2016 торжественно открыт сельский клуб на 50 мест в д.Верхнее Балтаево Апастовского муниципального района, подрядчик ООО «УК АПК Апас».

**«Строительство участковых ветеринарных пунктов и ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства»**

По состоянию на 10 июня 2016г.:

1. По строительству участковых ветеринарных пунктов (УВП):

- смонтировано 37 фундаментов в 33 МО;

- подготовлены инженерные сети на 34 объектах в 30 МО;

- вывезено 26 модулей на площадки в 23 МО;

- завершен монтаж 18 модулей в 16 МО.

2. По капитальному ремонту:

2.1. подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ из 23 объектов:

- ведутся работы на 6 объектах в 6 МО;

- работы завершены на 17 объектах в 17 МО.

2.2. подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 24 объектов:

- ведутся работы на 7 объектах в 7 МО;

- работы завершены на 17 объектах в 17 МО.

3 июня 2016 года в пос.Свияжский Апастовского муниципального района торжественно открыт участковый ветеринарный пункт.

**Строительство и ремонт учреждений здравоохранения**

По состоянию на 10 июня 2016г.:

1.1. По строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП):

- смонтировано 58 фундаментов в 42 МО;

- подведены инженерные сети к 51 объекту в 38 МО;

- вывезено 41 модуль на площадки в 31 МО;

- завершен монтаж 23 модулей в 17 МО.

1.2. По строительству модульных паталого- анатомических отделений (ПАО):

- смонтированы все 10 фундаментов в 10 МО;

- подведены инженерные сети к 7 объектам в 7 МО;

- вывезено 6 модулей на площадки в 6 МО.

1.3. По строительству модульных врачебных амбулаторий:

- смонтирован фундамент на 2 объектах в 2 МО;

- подведены инженерные сети, вывезен модуль и завершен монтаж на 1 объекте.

2. По капитальному ремонту:

2.1. Участковых больниц из 2 объектов:

- работы ведутся на 1 объекте в Актанышском МО.

- завершен 1 объект в Лениногорском МО.

2.2. Врачебных амбулаторий работы завершены на всех 3 объектах в 3 МО.

2.3. Существующих фельдшерско-акушерских пунктов из 152 объектов:

- работы ведутся на 29 объектах в 12 МО;

- работы завершены на 112 объектах в 30 МО.

- работы на 11 объектах в 4 МО планируется начать всоответсвии с графиком производства работы

2.4. Фельдшерско-акушерские пункты в средне образовательных школах-работы завершены на всех 4 объектах в 3 МО.

2.5. По капитальному ремонту поликлиник из 8 объектов:

- работы ведутся на 4 объектах в 4 МО;

- работы завершены на 4 объектах.

**«Строительство универсальных спортивных площадок»**

По состоянию на 10 июня 2016 года из 188 спортивных площадок:

Завершены в полном объеме работы на 130 площадках в 37 МО.

Продолжаются работы на 58 площадках в 21 МО.