Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 24 марта 2017 года**

ГЖИ в 2017 году проведено 1 тыс. 180 обследований на объектах капремонта МКД в 43 МО, по результатам которых 9 фактов нарушений техники безопасности в 2 МО: Алексеевском – 3 (отсутствие средств индивидуальной защиты, прочие нарушения), г.Казань – 6 (отсутствие средств индивидуальной защиты, прочие нарушения).

**Программа ПЕРЕСЕЛЕНИЯ из АВАРИЙНОГО жилищного фонда**

Заключено 4 тыс. 312 договоров выкупа на 158 тыс. кв.м, что составляет 88% от общего количества договоров.

Строительство жилых домов по АЖФ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Строятся | Введены в эксплуатацию |
| Количество домов | 65 | 246 |
| Количество квартир | 7 011 | 4 575 |
| Площадь домов, тыс.кв.м. | 357,3 | 227,7 |

Ситуация по строящимся 65 объектам АЖФ следующая:

На 7 объектах строительно-монтажные работы завершены (Алексевский-1, Азнакаевский – 2, Бугульминский-1, г.Казань – 1, Зеленодольский-1, Ютазинский - 1);

На 23 объектах ведутся отделочные работы (Елабужский-2, Зеленодольский-3, Казань-4, К-Устьинский-2, Кукморский-2, Пестречинский-1, Спасский – 1, Чистопольский-8);

На 14 объектах ведутся работы по устройству кровли (Алексеевский – 1, Буинский – 1, г.Казань-1, Зеленодольский-3, Камско-Устьинский – 1, Кукморский – 2, Пестречинский-1, Чистопольский – 3, Ютазинский-1);

На 20 объектах ведется кладка стен (Алексеевский-4, Альметьевский-1, Бугульминский - 1, Высокогорский - 1, Зеленодольский - 2, Казань - 6, Кукморский - 2, Спасский-2, Чистопольский - 1);

На 1 объекте ведутся работы по устройству фундамента (Альметьевский – 1).

Программа капремонта МКД 2017 года

В Программе капитального ремонта МКД на 2017 год принимают участие 43 МО (кроме Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 996 многоквартирных дома общей площадью 6,2 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 232 тыс. 690 граждан.

Объем финансирования 5 млрд. 55 млн. 268 тыс.рублей в т.ч. :

Бюджет РТ – 1 млрд. 346,28 млн.руб.;

Бюджет МО – 1 млрд. 73,05 млн.руб.;

Средства граждан – 2 млрд. 635,94 млн.руб.

По данным ГЖИ начаты работы по 494 из 996 МКД в 41 МО (из 43МО).

Капитальный ремонт образовательных учреждений

В 2017 году запланировано отремонтировать 36 школ на сумму 864,46 млн. руб. в т.ч. 7 коррекционных школ (145,8 млн.руб) и 110 дошкольных организации на сумму 1 млрд. 624,9 млн.руб.

По состоянию на 23 марта работы начаты на 141 объекте, из них: 27 общеобразовательных школ, 7 коррекционных школ и 106 дошкольных организаций.

**Капремонт детских оздоровительных лагерей**

В 2017 году запланирован капитальный ремонт 4 детских оздоровительных лагерей (30,155 млн. рублей), строительство 4 детских оздоровительных лагерей (21,933 млн. рублей) и реконструкция 3 детских оздоровительных лагерей (41 млн. рублей). По состоянию на 23 марта работы начаты на всех 4 объектах.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

В 2017 году запланирован ремонт 10 профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 671,16 млн. рублей. По состоянию на 23 марта работы начаты на всех 10 объектах.

**Капитальный ремонт объектов культуры**

В 2017 году запланирован ремонт 44 учреждений культуры. Объем финансирования программы составляет 338,2 млн. рублей.

По состоянию на 23 марта работы начаты на всех 44 объектах.

**Капитальный ремонт подростковых клубов**

В 2017 году запланирован ремонт 29 подростковых клубов. Объем финансирования программы составляет 100 млн. рублей. По состоянию на 23 марта работы начаты на 28 объектах.

**Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

В 2017 году запланирован ремонт 42 зданий советов поселений муниципальных образований и строительство 11 зданий советов поселений. Объем финансирования программы составляет 98,45 млн. рублей. По состоянию на 23 марта работы начаты на всех 42 объектах.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

В 2017 году запланирован ремонт 28 учреждений социального обслуживания Республики Татарстан. Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей. По состоянию на 23 марта работы начаты на 24 объектах.

**Капитальный ремонт муниципальных архивов Республики Татарстан (новая программа)**

В 2017 году запланирован ремонт 17 муниципальных архивов Республики Татарстан. Объем финансированиея программы составляет 50,0 млн. рублей. По состоянию на 23 марта работы начаты на 15 объектах.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

Фондом газификации в 2017 году реализуется 6 программ:

1. Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ:

Планируется построить:

- сетей водоснабжения-278,28 км;

- водонапорных башен-29;

- артезианских скважин-36.

На 2017 год определен объем финансирования – 660,9 млн. рублей.

2. Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ:

Планируется установить:

- светильников-12 тыс. 295;

- щита учета и управления-304;

- линий электропередачи-417 км.

На 2017 год определен объем финансирования – 225 млн. рублей.

3. Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ:

Планируется заменить котлы на 98 объектах бюджетной сферы.

В 2017 году объем финансирования программы составляет 69,9 млн. рублей.

4. Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в пгт. Уруссу:

Планируется:

- перевести на ИСО - 3 тыс. 441 квартиру;

- установить – 4 газораспределительных шкафа;

- построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов.

В 2017 году объем финансирования программы из республиканского составляет 163,86 млн. рублей.

5. Модернизация систем водоотведения:

Планируется в 12 МО (Атнинском, Агрызском, Высокогорском, Зеленодольском, Елабужском, Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Новошешминском, Пестречинском, Сабинском и Тукаевском районах):

- строительство 3 очистных сооружений канализации (в п.Красный Бор Агрызского МР,  с.Тихоново Менделеевского МР, г.Мамадыш);

-капитальный ремонт 6 очистных сооружений и канализационных насосных станций в с.Большая Атня Атнинского МР, с.Новошешминске Новошешминского МР, д.Чернышевка Высокогорского МР, г.Зеленодольске, г.Лаишево,, пгт.Богатые Сабы Сабинского МР;

- разработка проектно-сметной документации на 4 объекта (очистные сооружения канализации)  в с.Кощаково Пестречинского МР, п.Комсомолец Тукаевского МР, г. Зеленодольск Зеленодольского МР, Б.Сабы Сабинского МР готовится к сдаче на Госэкспертизу .

- реконструкция коллектора в г.Елабуга.

В 2017 году объем финансирования программы - 167,6 млн.руб.

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

На 2017 года запланирован капитальный ремонт 331 коровника, 26 овощехранилищ и строительство 127 силосно-сенажных траншей.