Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения

(детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                            	     	         26 мая 2018 года

Охрана труда в строительстве

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 526 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 509 проверок, ГИТ – 17 проверок.

За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 159 постановлений на общую сумму 5 млн. 160 тыс.рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 787 организаций – членов СРО.

Ввод жилья

По состоянию на 25 мая в республике введено 1 млн. 73,8 тыс.кв.м. жилья, что составляет 44,7 % от плана (119 % к соответствующему периоду прошлого года).

Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 81 дому на 2 тыс. 615 квартир площадью 142,3 тыс.кв.м.

Из 199 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится  102 объекта;

- в средней степени готовности находится    65 объектов.

- в низкой степени готовности находятся      32 объекта.

Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тыс.кв.м., в том числе:

- 3 многоквартирных дома на 365 квартир площадью 16,9 тыс.кв.м. 2-й очереди арендного жилья в г.Иннополис;

- 179 индивидуальных домов в 12 МО РТ площадью 11,8 тыс.кв.м. на 180 квартир (Акташыский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Бавлинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Мамадышский, Мензелинский, Новошешминский, Сабинский, Черемшанский).

Введен в эксплуатацию 61 дом в 4 МО РТ (Алькеевский – 10 домов, Апастовский – 1 дом, Сабинский- 40 домов, Мензелинский – 10 домов).

По трем жилым домам в квартале 5 г.Иннополис ведутся кровельные работы, остекление лоджий и витражей, фасадные работы, внутренняя черновая отделка, прокладка инженерных коммуникаций, монтаж лифтов.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Стадия строительства 8 домов для 18 ветеранов (из них получили субсидии в 2018г. – 5 ветеранов, в 2017г. – 5 ветеранов, в 2016г. – 4 ветерана, в 2015г. – 4 ветерана) ВОВ следующая:

- 4 объекта находятся в высокой степени готовности (г.Казань-4);

- 4 объекта находятся в средней степени готовности (г.Казань-2, Альметьевский-1, г. Наб.Челны-1).

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

В 2018 году жильем по договорам найма жилых помещений планируется обеспечить 297 детей-сирот на сумму 355 млн. 286,2 тыс. рублей.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 165 семьи (на 332 млн. 545 тыс.рублей).

Программа многоквартирного инвестиционного жилья

План – 120 домов, введено – 53 дома, остаток – 67 домов

Из планируемых к вводу в 2018 году 120 многоквартирных инвестиционных домов на сегодня введено в эксплуатацию 53 дома площадью 484,3 тыс.кв.м.

Из строящихся 67 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:

- высокой степени готовности 				28 домов;

- в средней степени готовности 				32 дома;

- в низкой степени готовности (30% готовности)	7 домов.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

План – 8 370 домов, введено – 3 577 домов, остаток – 4 793 дома.

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введены в эксплуатацию 3 тыс. 577 объектов, что составляет 43 % от плана.

Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)

Законом Республики Татарстан № 66-ЗРТ государственные полномочия по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов переданы муниципальным образованиям.

За прошедшие 2 недели вновь привлеченным инвестором ГК «ПРОФИТ» возобновлены строительно-монтажные работы по 1 очереди жилого дома № 65-03 в мкр. «Яшьлек» г.Н.Челны (застройщик ЗАО Фон»).

По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на шести долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2018 году, общей площадью 45,4 тыс.кв.м для 568 дольщиков, следующая:

102 - квартирный жилой дом №5 по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО «ФОН») - 76 дольщиков, техническая готовность –            92%. Ведутся работы по благоустройству территории, подготовка к итоговой проверке ИГСН РТ. Работает 50 человек.

241-квартирный жилой дом по ул.Фучика г.Казань (застройщик ООО «Царицынский бугор») - 232 дольщика, техническая готовность – 72%. Работы временно приостановлены (в течение месяца) ввиду отсутствия источника финансирования.

40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «Стройинвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 73%. Ведутся электромонтажные работы. Работает 9 человек.

123-квартирный жилой дом №65-03 (1 очередь) мкр.Яшьлек г.Н.Челны (застройщик ЗАО «ФОН») - 93 дольщика, техническая готовность – 60%. Вновь привлеченным инвестором ГК «Профит» проведено техническое обследование объекта, осуществляется подготовка проектной документации, выполнен демонтаж кровли, ведется завоз кровельных материалов, ведется монтаж металлоконструкций, сантехнические работы. Работает 45 человек.

108 - квартирный жилой дом №1 по ул.Ноксинский Спуск ЖК «Молодежный», г.Казань (застройщик ГК "ФОН") - 93 дольщика, техническая готовность – 55%. Работы временно приостановлены ввиду отсутствия источника финансирования.

136-квартирный жилой дом №4 (блок 2) по ул.Четаева, г.Казани         ЖК «Золотая Середина» (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 
127 дольщиков, техническая готовность – 50%. Привлечена подрядная организация ООО «Ак таш». Проведена ревизия объекта, установлено ограждение стройплощадки, подведено электроснабжение. Работы приостановлены, для возобновления работ требуются технические решения.

Сельские клубы

По состоянию на 25 мая 2018 года работы организованы на 27 объектах из 28, в том числе ведутся:

-	устройство фундамента на 9 объектах;

-	кладка стен на 6 объектах;

-  устройство кровли на 7 объектах;

- ведутся работы по отделке на 5 объектах.

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год

По состоянию на 25 мая 2018 года из 46 объектов на 22 работы завершены, работы организованы на 24 объектах:

По капитальному ремонту:

- подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ работы организованы на 13 объектах в 13 МО.

- подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 19 объектов:

- работы организованы на 11 объектах в 11 МО.

Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

По состоянию на 25 мая 2018 года работы организованы на всех 10 объектах, в том числе ведутся:

-	кладка стен на 8 объектах;

-	устройство кровли на 2 объектах.

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения 2018 год.

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

По состоянию на 25 мая 2018 года работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов ведутся на 6 объектах в 6 МО:

- устройство фундаментов;

- устройство инженерных сетей на 1 объекте в 1 МО:

по модульно-врачебным амбулаториям работы ведутся на 1 объекте:

- устройство фундаментов.

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения:

По капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц работы ведутся на всех 7 объектах.

# Строительство универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз на 2018 год.

1. По состоянию на 25 мая 2018 года работы по строительству универсальных спортивных площадок организованы на 34 объектах из 97 в 16 МО, в том числе:

- устройство основания завершено на 14 объектах в 6 МО:

- устройство фундаментов ведется на 20 объектах в 12 МО:

# Строительство дополнительных спортивных объектов в МО РТ

# Строительство отдельных универсальных спортивных залов в 5 МО и строительство крытых плавательных бассейнов в 8 МО. Общий объем финансирования 1 млрд. 692 млн. 477,6 тыс.рублей.

На сегодняшний день:

- работы по строительству бассейнов организованы на всех 8 объектах, в том числе ведутся:

- устройство стен на 5 объектах (Апастовский, Нижнекамский, Мамадышский, Тукаевский, Тюлячинский);

- устройство чаши бассейна на 5 объектах (Апастовский, Верхнеуслонский, Нижнекамский, Тукаевский, Тюлячинский);

- наружные сети на 8 объектах (Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Нижнекамский, Пестречинский, Тукаевский, Тюлячинский).

- устройство кровли на 2 объектах (Нижнекамский, Тюлячинский).

- работы по строительству универсальных спортивных залов организованы на всех 5 объектах в 5 районах, в том числе ведутся:

- устройство стен и кровли на 1 объекте (Алексеевский);

- наружные сети на 4 объектах (Алексеевский, Апастовский, Лаишевский, Черемшанский);

- отделочные работы на 4 объектах (Алексеевский, Апастовский, Лаишевский, Черемшанский).