## ПРИЛОЖЕНИЕ РКМ
Перечень объектов капитального ремонта общеобразовательных школ Республики Татарстан на 2012 год
№ п/п | № п/п | Наименование МО РТ и объекта | Адрес школы (населенный пункт, улица, дом) | Лимит финансирова-ния на 2012 г. | Площадь здания по данным МО и Н РТ (кв.м.) | Подрядная организация | Отставание от графика | примечание |  |  | на 06.07.12 | Выполненные работы | Контактные тел. | Устранение замечаний
[14 empty] | В кровлях из металлического профнастила, уложенного по сплошному настилу, между листами и настилом не уложена объемная диффузионная мембрана (ОДМ) для отвода конденсата (пароизоляционная пленка). |  | Деревянные конструкции кровли не обработаны огнезащитным составом. |  | Строительно-монтажные работы производятся без проектной и рабочей документации. |  | Лица, находящиеся на строительной площадке, не обеспечены защитными касками. |  | С объектов не вывозится строительный мусор. |  | Не представлены паспорта и сертификаты качества на оконные блоки. |  | Отсутствует исполнительная документация. |  | Отсутствует пожарный щит, огнетушители. |  | Работники осуществляют работы на незакрепленных строительных лесах. Леса, выполняемые из древесины, не обработаны (пропитаны) огнезащитным составом.
[8 empty] | на 16.06.12 | на 22.06.12 | на 06.07.12 |  |  |  | наличие | устранение | наличие | устранение | наличие | устранение | наличие | устранение | наличие | устранение | наличие | устранение | наличие | устранение | наличие | устранение | наличие | устранение
|  | В С Е Г О: |  | 2173491224.74 | 565363.55
| 1 | Агрызский |  | 29425979.28 | 10052.6
в том числе
1 | 1 | МБОУ " Кичкетанская средняя общеобразовательная школа" | Агрызский район, с.Кичкетан, ул.Т.Гиззата, д.20 | 8827686.72 | 2400.1 | ООО "Мир-Строй" | есть | 16.06.12 по графику окна 75%, отставание 14 дней |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется
2 | 2 | МБОУ "Сарсак-Омгинский лицей" | Агрызский район, с.Сарсак-Омга, пл.Кирова, д.13 | 9521255.42 | 1982.9 | ООО "Строительно-монтажое управление" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется
3 | 3 | МБОУ " Исенбаевская средняя общеобразовательная школа" | Агрызский район, с.Исенбаево, ул.Школьная, д.8 | 8329461.95 | 1876 | ЗАО "Агрызская МСО" | нет | 16.06. по графику окна 80%. Отставание 45 дней | 22.06 по графику окна 75%. Отставание 24 дня.вн.сети - 40%.Отставание 14 дней. Вн.двери - 50%.Отставание 38 дней. Сан-узлы - 40%.Отставание 22 дня. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется
4 | 4 | "Варклед-Бодьинская начальная общеобразовательная школа" структурное подразделение МБОУ "Кучуковской средней общеобразовательной школы" | Агрызский район, с.Варклед-Бодья, ул. Советская, д.26 | 1253196.05 | 1181.1 | ООО СК "Стройград" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется
5 | 5 | "Ямурзинская начальная общеобразовательная школа" структурное подразделение МБОУ "Салаушской средней общеобразовательной школы" | Агрызский район, с.Ямурзино, ул.Советская, д.63 | 1494379.14 | 2612.5 | ООО "Ижстройсервис" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 2 | Азнакаевский |  | 30545719.03 | 9593.1
в том числе
6 | 1 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением английского языка города Азнакаево" | Азнакаевский район, г.Азнакаево, ул.Ленина, д.36 | 13521710.56 | 4251.6 | ООО "Полимерстрой" | нет |  |  |  |  | - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - ремонт санитарных узлов. | 89196234446 | не треб. |  | не треб. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
7 | 2 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 поселка городского типа Актюбинский" | Азнакаевский район, пгт.Актюбинский, ул.Губкина, д.16 | 13279702.56 | 4362 | ООО "Основа-С" | нет | 16.06.по графику кровля 50%, вх.группа 15%,двери 40%.Отставание 31 день | 22.06.по графику кровля - 50%.Отставание 12 дней. Вх.группа - 33 %.Отставание 15 дней. Вн.двери - 45%.Отставание 27 дней. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт входных групп; | 89172307970 | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
8 | 3 | МБОУ "Основная общеобразовательная школа села Большой Сухояш" | Азнакаевский район, с.Большой Сухояш,ул. Школьная , д.2 | 3744305.91 | 979.5 | ООО "Нефтестроймонтаж" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт входных групп; | 89173920483 | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется
| 3 | Аксубаевский |  | 15820583.68 | 3998
в том числе
9 | 1 | МБОУ "Аксубаевский лицей" | Аксубаевский район, пгт.Аксубаево, ул.Мазилина, д.39 | 8792434 | 1871.5 | ООО "Максад" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
10 | 2 | МОУ "Тахталинская основная школа" | Аксубаевский район, д.Тахтала, ул.Школьная, д.2 | 1290854.1 | 365.3 | ООО "Аксустрой" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; - наружные сети водоснабжения и канализации. |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
11 | 3 | МОУ "Старотатадамская основная школа" | Аксубаевский район, с.Старый Татарский Адам, ул.Центральная, д.14 | 1742417.37 | 453.5 | ООО "Аксустрой" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; - наружные сети водоснабжения и канализации. |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
12 | 4 | МОУ "Старотимошкинская средняя школа" | Аксубаевский район, с.Старое Тимошкино, ул.Ленина, д.14 | 3994878.21 | 1307.7 | ИП Зайдуллин | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт входных групп; |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 4 | Актанышский |  | 21709209.88 | 5887.6
в том числе
13 | 1 | МБОУ "Актанышская средняя общеобразовательная школа №1" | Актанышский район, с.Актаныш, пр.Ленина , д.42 | 14412000 | 3281.2 | ООО «Газстройсервис» | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
14 | 2 | МБОУ "Новоалимовская основная общеобразовательная школа" | Актанышский район, с.Новое Алимово, ул. Тукая, д. 57 | 7297209.88 | 2606.4 | ООО «ТеплоЛЮКС Плюс» | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 5 | Алексеевский |  | 16180079.38 | 6848.7
в том числе
15 | 1 | МБОУ "Мокрокурналинская средняя общеобразовательная школа" | Алексеевский район, с.Мокрые Курнали, ул.Школьная, д. 13 | 5210676 | 1799.8 | ЗАО "Алексеевское МСО-ТАПС" | нет |  |  |  |  | - замена окон; - отмостка; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется
16 | 2 | МБОУ "Шаминская средняя общеобразовательная школа" | Алексеевский район, с.Шама, ул.Колхозная, д. 30 | 3273210.38 | 1433.9 | ЗАО "Алексеевское МСО-ТАПС" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется
17 | 3 | МБОУ "Билярская общеобразовательная школа" | Алексеевский район, с.Билярск, ул.Ленина, д. 2 | 7696193 | 3615 | ЗАО "Алексеевское МСО-ТАПС" | нет |  |  |  |  | - замена окон; - отмостка; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется
| 6 | Алькеевский |  | 36121552.32 | 4840.2
в том числе
18 | 1 | МАОУ "Базарно-Матакская средняя общеобразовательная школа" | Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул.Школьная, д.6 | 24855140 | 3552.1 | ООО "СПУ Тозелеш" | нет | 16.06.по графику кровля 100%,окна 60%.Отставание 30дней |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | имеется | да | не треб
19 | 2 | МБОУ "Новосалмановская средняя общеобразовательная школа" | Алькеевский район, с.Новые Салманы ул.Школьная д.16 | 11266412.32 | 1288.1 | ИП "Шагимарданов А.Р." | нет | 16.06.по графику кровля 100%,окна 90%.Отставание 46 дней | 22.06.по графику кровля- 100%.Отставание 34 дня. Окна - 98%.Отставание 49 дней. Вх.группа - 30%.Отставание 7 дней. Сан-узлы - 12%.Отставание 7 дней. | Освоение: план - 86% факт - 35% разница - (-)51% |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | имеется | да | не треб
| 7 | Альметьевский |  | 19889945.84 | 4871.9
в том числе
20 | 1 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" | Альметьевский район, г.Альметьвск, ул. Белоглазова, д.20 | 7407985.92 | 2222.5 | ООО "АИСК" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт санитарных узлов. | 88553-31-56-89, 31-56-90, 8917395-06-13 Наиль Агзарович | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
21 | 2 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №7" | Альметьевский район, г.Альметьевск, ул. Маяковского, д.40 | 7353058.56 | 2341.1 | ООО "СК Капремстрой" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | 89196249191 | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
22 | 3 | МАОУ "Лесно-Калейкинская средняя общеобразовательная школа" | Альметьевский район, ст.Альметьевская, ул. Гагарина, д.57 | 5128901.36 | 308.3 | ООО "СК-Стройкомплект+" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; | 89172766370 | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 8 | Апастовский |  | 7123933.82 | 1085
в том числе
23 | 1 | МОУ "Мурзинская средняя общеобразовательная школа" | Апастовский район, с. Эбалаково, ул. Школьная, д.1 | 7123933.82 | 1085 | ООО "Торгово-строительная фирма "АСК" заменена на ООО "РегионМонолитСпецСтрой" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | лесов нет
| 9 | Арский |  | 12895746.07 | 3060
в том числе
24 | 1 | МБОУ "Арская средняя общеобразовательная школа №2" | Арский район, г.Арск, ул.Мостовая, д.15 | 12895746.07 | 3060 | ООО "Билдгруп" | нет |  |  | Освоение: план - 87% факт - 72% разница - (-)15% |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | нет | не имеется |  | не имеется
| 10 | Атнинский |  | 3386449.21 | 2403.9
в том числе
25 | 1 | МОУ "Большеатнинская средняя общеобразовательная школа" | Атнинский район, с.Большая Атня, ул.Советская, д.2. | 3386449.21 | 2403.9 | ООО "Арское МСО" | нет |  | 22.06 по графику окна 100%.Отставание 5 дней. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | имеется | да | не имеется |  | имеется | нет | имеется | нет | не имеется |  | не имеется
| 11 | Бавлинский |  | 18773878.49 | 4972.9
в том числе
26 | 1 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" | Бавлинский район, г.Бавлы, ул.Чапаева, д.2А | 11547710.8 | 3163.1 | ООО "КамаТех Строй" | нет |  | 22.06. по графику отставание нет. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; | 89272450809 Рамиль | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | имеется | да
27 | 2 | МОУ "Покровско-Урустамакская средняя общеобразовательная школа" | Бавлинский район, п.Покровский Урустамак, ул.Советская, д.65Г | 7226167.69 | 1809.8 | ООО "КамаТех Строй" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; | 89272450809 | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да
| 12 | Балтасинский |  | 16642802.88 | 2395.68
в том числе
28 | 1 | МБОУ "Норминская средняя общеобразовательная школа" | Балтасинский район, с.Норма, ул.Казанская, д.11 | 8338842.88 | 239.64 | ООО "Сельхозтехника" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется | нет | не имеется |  | не имеется
29 | 2 | МБОУ "Карадуванская средняя общеобразовательная школа" | Балтасинский район, с.Карадуван, ул.Сибирский тракт, д.14 | 7016396.2 | 1866 | ООО "Ильяс Плюс" | нет |  | 22.06 по графику вн.двери 50%. Отставание 22 дня. с/у 80%.отставание 14дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется | нет | не имеется |  | не имеется
30 | 3 | МБОУ "Кушкетбашская начальная общеобразовательная школа" | Балтасинский район, д. Кушкетбаш, Школьная, д.1 | 1287563.8 | 290.04 | ООО "Ильяс Плюс" | есть | 16.06. по графику кровля 65%,вх.группа 25%. Отставание 16 дней | 22.06.по графику кровля 60%.Отставание 17 дней.Вх.группа- 25%.Отставание 3 дня. | Освоение: план - 71% факт - 25% разница - (-)46% |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется | нет | не имеется |  | не имеется
| 13 | Бугульминский |  | 120041461.48 | 21211.5
в том числе
31 | 1 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов" | Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Чайковского, д.2в | 22644756.44 | 4174.9 | ООО "СМП-189" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - ремонт санитарных узлов. | 89172812897 | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
32 | 2 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов" | Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Ленина, д.9 | 32674016.46 | 3668 | ООО "Вектор" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | 89172633480 | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
33 | 3 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" | Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Матросова, д.13 | 18099803.18 | 3762.3 | ООО "Спецстройтехмаш" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | 89600684441 885594-4-15-65 Сергей Михайлович | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
34 | 4 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" | Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Красноармейская, д.39 | 17072088.8 | 5017 | ООО "Стройсервис" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - ремонт санитарных узлов; | 89173921207 | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
35 | 5 | МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 12" | Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Калинина, д.114 | 11312887.72 | 2448 | ООО "Строй Рем Сервис" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов;
36 | 6 | МБОУ "Гимназия № 14" | Бугульминский район, г.Бугульма, ул.Вахитова, д.6 | 18237908.88 | 2141.3 | ООО "Мегастройкомпани" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | 89173906569 |  |  |  |  | не имеется |  | имеется | да | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 14 | Буинский |  | 28552063.43 | 6523
в том числе
37 | 1 | МОУ "Альшиховская средняя общеобразовательная школа" | Буинский район, с.Альшихово, ул.Полевая, д.51 | 10865554.77 | 1837.5 | ООО "ПМК - 6" | [5 empty] | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | нет в смете |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
38 | 2 | МОУ "Кошки-Теняковская средняя общеобразовательная школа" | Буинский район, д.Кошки-Теняково, ул.Школьная, д.1 | 2685461.4 | 579.6 | ООО "ПМК - 5" | [5 empty] | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
39 | 3 | МОУ "Нижне-Наратбашская средняя общеобразовательная школа" | Буинский район, с.Нижний Наратбаш, ул.Советская, д.1 | 8008586.66 | 1819.3 | ООО "ПМК - 6" | [5 empty] | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | нет в смете |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
40 | 4 | МОУ "Энтуганская средняя общеобразовательная школа" | Буинский район, с.Энтуганы, ул.Школьная, д.1 | 6992460.6 | 2286.6 | ООО "ПМК - 5" | [5 empty] | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 15 | Верхнеуслонский |  | 2142377.67 | 1157.4
в том числе
41 | 1 | МБОУ "Кильдеевская средняя общеобразовательная школа" | Верхнеуслонский район, н.п. Кильдеево, ул.Центральная | 2142377.67 | 1157.4 | ООО "ПСП ТРО ВОИ" | есть | 16.06. по графику кровля 40%, окна 45%, двери 35%. Отставание 28 дней | 22.06.по графику кровля - 50%.Отставание 35 дн. Окна - 50%.Отставание 28 дн. Двери - 50%.Отставание14дней.вн.сети- 10%.Отставание 7 дней. | Освоение: план - 39% факт - 2% разница - (-)37% |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 16 | Высокогорский |  | 19325534.26 | 2882
в том числе
42 | 1 | МБОУ "Ямашурминская средняя обшеобразовательная школа" | Высокогорский район, с.Ямашурма, ул.Школьная, д. 13 | 8487319.4 | 665 | ООО "Коммунсервис" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | нет | не имеется |  | имеется | да
43 | 2 | МБОУ "Айбашская средняя общеобразовательная школа" | Высокогорский район, с.Айбаш, ул.Центральная, д.1 | 10838214.86 | 2217 | ООО "БарсЭлитСтрой" | нет |  |  |  |  | - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не треб. |  | не треб. |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | нет | не имеется |  | не треб.
| 17 | Дрожжановский |  | 7712102.69 | 2359.5
в том числе
44 | 1 | МОУ "Марсовская средняя общеобразовательная школа" | Дрожжановский район, с.Нижний Каракитан, ул.Школьная, д.1 | 7712102.69 | 2359.5 | ООО "Созидатель" | есть | 16.06 по графику кровля 65%. Отставание по кровле 32 дня |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | нет в смете |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 18 | Елабужский |  | 23009539.8 | 1872.2
в том числе
45 | 1 | МБОУ "Староюрашская средняя общеобразовательная школа" | Елабужский район, с.Старые Юраши, ул. Школьная, д.25 | 11688536 | 2651.8 | ООО "Евроальянсстрой" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
46 | 2 | МБОУ "Мортовская средняя общеобразовательная школа" | Елабужский район, с.Морты, ул. Молодежная, д.2-20 | 11321003.8 | 1872.2 | ООО "Евроальянсстрой" | есть | 16.06 по графику окна 100%, входная гр.100%, сан.узлы-20%. Отставание 45 дней | 22.06.по графику окна - 100%.Отставание 19дн.вх.группа - 100%.отставание 14дн. Сан-узлы - 60%.отставание 5 дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 19 | Заинский |  | 21663248.54 | 11676.1
в том числе
47 | 1 | МБОУ "Савалеевская средняя обшеобразова-тельная школа" | Заинский район, с.Савалеево ул.Центральная, д.1 | 4495270 | 1511 | ООО "Юлдаш" | нет |  | 22.06.по графику вх.группа - 100%.отставание 4 дня. Вн.сети - 40%.отставание 3 дня. |  |  | ремонт кровли; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
48 | 2 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" | Заинский район, г.Заинск,ул.Комсомольская, д.50а | 3225680.83 | 6579.5 | ООО "СК "Рось" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
49 | 3 | МБОУ "Сарсазбагряжская средняя общеобразова-тельная школа" | Заинский район, д.Сарсаз Багряж ул.Школьная, д.1 | 3995486.57 | 111.6 | ООО "Техстрой" | нет |  | 22.06.кровля 50%.отставание 7дн. Сан-узлы - 60%.отставание 21 день |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
50 | 4 | МБОУ "Аксаринская средняя общеобразова-тельная школа" | Заинский район, д.Аксарино | 3301689 | 1720.8 | ООО "Основа-С" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
51 | 5 | МБОУ "Нижнебишевская средняя общеобразовательная школа" | Заинский район, д.Нижнее Бишево | 2717392.14 | 1753.2 | ООО "РемЭнергоСтрой" | нет |  | по графику отставания нет (перевыполнено) |  |  | ремонт кровли; - замена окон; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
52 | 6 | МБОУ "Светлоозерская средняя общеобразовательная школа" | Заинский район, д.Светлое Озеро, ул..Ленина, д.81 | 3927730 | 1679.9 | ООО "Юлдаш" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 20 | Зеленодольский |  | 25742170.31 | 8832
в том числе
53 | 1 | МБОУ "Гимназия №5" | Зеленодольский район, г.Зеленодольск, ул.Гоголя, д.60 | 6267408.42 | 2339.5 | ООО "Татинвестстрой" | нет | 16.06. по графику окна 100%,сан.узлы 100%.Отставание 45 дней | 22.06.по графику окна - 100%.отставание 49дн.вн.двери-100%.отставание 21день.вн.сети-13%.отставание 5дн.сан-узлы - 100%.отставание 38 дн. |  |  | - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | да |  | да |  | да |  | да |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | не треб.
54 | 2 | МБОУ "Гимназия №3" | Зеленодольский район, г.Зеленодольск, ул.Космонавтов, д.13 | 11323748.02 | 4848.5 | ООО "Татинвестстрой" | нет | 16.06. по графику окна 100%,сан.узлы 100%.Отставание 45 дней | 22.06.по графику кровля - 15%.отставание 7дн.окна-100%.отставание 49дн.вн.двери-100%.отставание 21день.вн.сети-50%.отставание 60дн.сан-узлы- 70%.Отставание 32дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | да |  | да |  | да |  | да |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | не треб.
55 | 3 | МБОУ "Свияжская средняя общеобразовательная школа" | Зеленодольский район, пгт.Нижние Вязовые, ул.Советская, д.108 | 6567701.36 | 790.1 | ООО "Татинвестстрой" | нет | 16.06. по графику окна 100%,сан.узлы 100%.Отставание 45 дней | 22.06. кровля - 13%.отставание 7дн.окна-100%.отставание 49дн..вн.двери- 100%.отставание 21день.сан-узлы-100%.отставание 35дн. | Освоение: план - 61% факт - 14% разница - (-)47% |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | да |  | да |  | да |  | да |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | не треб.
56 | 4 | МБОУ "Ходяшевская начальная школа-детский сад" | Зеленодольский район, с.Ходяшево, ул.Светлая, д.2 | 1583312.51 | 853.9 | ООО "Татинвестстрой" | есть | 16.06. по графику окна 100%,вн.двери-100%,Отставание 33 дня | 22.06. по графику окна 100%. Отставание 42дн.вн.двери 100%.отставание 21день. | Освоение: план - 74% факт - 15% разница - (-)59% |  | - замена окон; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не треб. |  | да |  | да |  | да |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | не треб.
| 21 | Кайбицкий |  | 4103634.98 | 2343.2
в том числе
57 | 1 | МОУ "Большеподберезинская средняя общеобразовательная школа имени А.Е.Кошкина" | Кайбицкий район, с.Большое Подберезье, ул.Площадь Свободы, д.11 | 4103634.98 | 2343.2 | ООО "Альтаир-1" | есть | 16.06. по графику кровля 30%. Отставание по кровле - 10 дней | 22.06.по графику кровля - 65%.отставание 21день.вх.группа 20%.отставание 7дн.вн.двери- 20%.отставание 7дн.. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | нет в смете |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 22 | Камско-Устьинский |  | 11400000 | 1932.6
в том числе
58 | 1 | МОУ "Красновидовская основная общеобразовательная школа" | Камско-Устьинский район, с.Красновидово, ул.Школьная, д.20 | 11400000 | 1932.6 | ООО "СтройГрад" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли, замена окон, ремонт входных групп, замена внунтренних дверей, ремонт санитарных узлов, ремонт внунтренних инженерных сетей, |  | не имеется |  | нет в смете |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 23 | Кукморский |  | 29166714.31 | 6664.5
в том числе
59 | 1 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 пгт.Кукмор" | Кукморский район, пгт. Кукмор, ул.Нур Баяна, д.40 | 14558621.96 | 3396.4 | ООО "Стройком Плюс" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли, замена окон, ремонт входных групп, замена внунтренних дверей, |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
60 | 2 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Ошторма Юмья" | Кукморский район, с. Ошторма Юмья, ул.Школьная, д.42а | 14608092.35 | 3268.1 | ООО "Промкомбинат" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли, замена окон, ремонт входных групп, замена внунтренних дверей, ремонт санитарных узлов, |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 24 | Лаишевский |  | 20518744.54 | 4674
в том числе
61 | 1 | МОУ "Песчаноковалинская средняя общеобразовательная школа" | Лаишевский район, с. Песчаные Ковали, ул. Октябрьская, д. 4а | 8075368.84 | 2192.9 | ООО "ПСК" Новый Город" | нет |  |  |  |  | замена окон, ремонт входных групп, замена внунтренних дверей, ремонт санитарных узлов, ремонт внунтренних инженерных сетей, |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется
62 | 2 | МОУ "Рождественская средняя общеобразовательня школа" | Лаишевский район, с.Рождествено, ул. Школьная, д.4б | 6139943.86 | 1251.4 | ООО "ПСК" Новый Город" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли, замена окон, ремонт входных групп, замена внунтренних дверей, ремонт санитарных узлов, ремонт внунтренних инженерных сетей, |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется
63 | 3 | МОУ "Малоелгинская средняя общеобразовательная школа" | Лаишевский район, с.Малая Елга, ул.Берёзовая, д.1 | 6303431.84 | 1229.7 | ООО "Стройконтактэнерго" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли, замена окон, ремонт входных групп, замена внунтренних дверей, ремонт санитарных узлов, ремонт внунтренних инженерных сетей, |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется
| 25 | Лениногорский |  | 24253872.43 | 11262.2
в том числе
64 | 1 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 г.Лениногорска" | Лениногорский район, г.Лениногорск, ул.Губкина, д.59 | 8314948.4 | 2878.1 | ООО "Универсалстрой" | нет |  |  |  |  | замена окон, ремонт входных групп, замена внунтренних дверей, ремонт санитарных узлов, ремонт внунтренних инженерных сетей, | 88559526293; 89172730618 |  |  |  |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
65 | 2 | МБОУ "Шугуровская средняя общеобразовательная школа имени Валерия Павловича Чкалова" | Лениногорский район, пгт.Шугурово, ул.Ленина, д.64 | 9795496.8 | 4586 | ООО "Универсалстрой" | нет |  |  |  |  | замена окон, ремонт входных групп, ремонт санитарных узлов, ремонт внунтренних инженерных сетей, | [5 empty] | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
66 | 3 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 г. Лениногорска" | Лениногорский район, г.Лениногорск, ул.Ленинградская, д.40 | 6143427.23 | 3798.1 | ООО "Универсалстрой" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли, замена окон, ремонт входных групп, ремонт внунтренних инженерных сетей, |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 26 | Мамадышский |  | 37151919.51 | 10185
в том числе
67 | 1 | МБОУ "Красногорская средняя общеобразовательная школа" | Мамадышский район, п. совхоза "Мамадышский" | 9211246.8 | 2127 | ООО "Мамадышское ЖКУ" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
68 | 2 | МБОУ "Олуязский лицей" | Мамадышский район, с.Олуяз | 12151330.55 | 2933 | ООО "Мамадышское ЖКУ" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
69 | 3 | МБОУ "Омарская средняя общеобразовательная школа" | Мамадышский район, с.Омары, ул.Молодежная, д.1 | 9391385.74 | 3090 | ООО "Мамадышское ЖКУ" | есть | 16.06.по графику кровля 75%,вн.сети 80%.Отставание 30дней | 22.06.по графику кровля - 90%.отставание 40дн.вн.сети- 90%.отставание 60дн.сан-узлы-100%.отставание 31день. | Освоение: план - 84% факт - 38% разница - (-)46% |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
70 | 4 | МБОУ "Нижнесуньская средняя общеобразовательная школа" | Мамадышский район, с.Нижняя Сунь, ул. Ленина, д. 9а | 6397956.42 | 2035 | ООО "Мамадышское ЖКУ" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 27 | Менделеевский |  | 11174574.34 | 3532.5
в том числе
71 | 1 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" | Менделеевский район, г.Менделеевск, ул.Фомина, д.10 | 11174574.34 | 3532.5 | ООО "Резида" | есть | 16.06.по графику вх.группа 52%, двери 52%, вн.сети 60%. Отставание 45 дней |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 28 | Мензелинский |  | 16461689.75 | 7565.3
в том числе
72 | 1 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" | Мензелинский район, г.Мензелинск , ул.Изыскателей, д.2/14 | 6210000.75 | 3326.4 | ООО "СфераСтрой" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
73 | 2 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" | Мензелинский район, г. Мензелинск, ул.Шамова, д.48 | 7889688 | 2453.5 | ООО "СфераСтрой" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
74 | 3 | МОУ "Матвеевская средняя общеобразовательная школа" | Мензелинский район,д.Ст. Матвеевка, ул.Горького, д.5 | 2362001 | 1785.4 | ООО "Гарант Плюс" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не треб. | да
| 29 | Муслюмовский |  | 21506747.68 | 5491.2
в том числе
75 | 1 | МБОУ "Кубяковская средняя общеобразовательная школа (базовая)" | Муслюмовский район , д.Кубяково, ул.Гвардейская, д.4 а | 9240245.94 | 2290.9 | ООО "ПСБ-2" г.Бугульма | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замна окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
76 | 2 | МБОУ "Мари-Булярская средняя общеобразовательная школа" | Муслюмовский район, с.Мари-Буляр, ул.60 лет Октября, д.31 | 6387619.14 | 1163.5 | ООО "Муслимстройсервис" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замна окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
77 | 3 | МБОУ "Большечекмакская основная общеобразовательная школа" | Муслюмовский район, с.Большой Чекмак, ул.Молодежная, д.2 | 2091118.2 | 1136.2 | ООО "Муслимстройсервис" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
78 | 4 | МБОУ "Баюковская средняя общеобразовательная школа" | Муслюмовский район, с.Баюково, ул.Советская, д. 2 | 3787764.4 | 900.6 | ООО "Муслимстройсервис" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена входных групп ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 30 | Нижнекамский |  | 133430430.9 | 54055.6
в том числе
79 | 1 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" | Нижнекамский район, г.Нижнекамск, ул.Тукая, д.15а | 14415696 | 6863.4 | ООО "Камастройдеталь" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
80 | 2 | МБОУ "Кадетская школа-интернат" | г.Нижнекамск, ул.Химиков, д.41 | 24684643 | 7123.6 | ООО "Камастройдеталь" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
81 | 3 | МБОУ "Шереметьевская средняя общеобразовательная школа" | с.Шереметьевка, ул.Октябрьская площадь, д.18 | 10437448 | 2596 | ООО "Камастройдеталь" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
82 | 4 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" | г.Нижнекамск, ул. Строителей, д.9 | 15308582.78 | 3968.7 | ООО "Камастройдеталь" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
83 | 5 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" | г.Нижнекамск, ул. Юности, д.4 | 10532303 | 4266.1 | ООО "Камастройдеталь" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
84 | 6 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" | г.Нижнекамск, ул. Школьный бульвар, д.2 | 11555481 | 6863.7 | ООО "Камастройдеталь" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
85 | 7 | МБОУ "Каенлинская средняя общеобразовательная школа" | г.Каенлы, ул. Школьная, д.17 | 6910086.12 | 1857 | ООО "Камастройдеталь" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
86 | 8 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8" | г.Нижнекамск, ул. Юности, д.14б | 16524605 | 6835.9 | ООО "Камастройдеталь" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
87 | 9 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9" | г.Нижнекамск, ул. Спортивная, д.13б | 12324919 | 6881.3 | ООО "Камастройдеталь" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
88 | 10 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11" | г.Нижнекамск, ул. Гагарина, д.1в | 10736667 | 6799.9 | ООО "Камастройдеталь" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 31 | Новошешминский |  | 6355719.47 | 4216.1
в том числе
89 | 1 | МБОУ "Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа" | Новошешминский район, п.Красный Октябрь, ул.Советская, д.18 | 983581.82 | 3060 | ЗАО "Стройсервис" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
90 | 2 | МБОУ "Новошешминская гимназия" | Новошешминский район, с.Новошешминск, ул. Заливная, д.5 | 5372137.65 | 1156.1 | ЗАО "Стройсервис" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 32 | Нурлатский |  | 29970073.75 | 6588.3
в том числе
91 | 1 | МБОУ "Старочелнинская средняя общеобразовательная школа" | Нурлатский район, с.Старые Челны, ул. Молодежная, д.1 | 6807107.6 | 1326.3 | ООО "Респект СП" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | имеется | нет | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
92 | 2 | МБОУ "Бурметьевская средняя общеобразовательная школа" | Нурлатский район, с.Бурметьево, ул. Центральная, д.1 | 5412443.8 | 1440.4 | ООО "Респект СП" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | имеется | нет | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
93 | 3 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8" | Нурлатский район, г.Нурлат,ул.Куйбышева, д.47/1 | 8319154.58 | 1559.6 | ООО "Еврострой" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | имеется | нет | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
94 | 4 | МБОУ "Егоркинская средняя общеобразовательная школа" | Нурлатский район, с.Егоркино, ул.Центральная, д.35 | 9431367.77 | 2262 | ООО "Строитель" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт вутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | имеется | нет | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 33 | Пестрeчинский |  | 35536872.55 | 7485
в том числе
95 | 1 | МБОУ "Пестречинская средняя общеобразовательная школа №2" | Пестрeчинский район, с.Пестрецы, ул. Казанская, д.7 | 12411615.35 | 1774.3 | ООО "Строитель" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей (отопление) |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
96 | 2 | МБОУ "Пестречинская средняя общеобразовательная школа №1" | Пестрeчинский район, с.Пестрецы, ул. Молодежная, д.1 | 17970861.54 | 4309.3 | ООО "Фирма Универсал" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
97 | 3 | МБОУ "Шалинская средняя общеобразовательная школа" | Пестрeчинский район, с. Шали, ул. Тазеева, д.21а | 5154395.66 | 1401.4 | ООО "Фирма Универсал" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 34 | Рыбно-Слободский |  | 8757415.89 | 3250
в том числе
98 | 1 | МБОУ "Масловская средняя общеобразовательная школа" | Рыбно-Слободский район, с.Масловка, ул. Центральная, д.17 | 8757415.89 | 3250 | ООО "Строитель-5" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется
| 35 | Сабинский |  | 15587878 | 7589.8
в том числе
99 | 1 | МБОУ "Гимназия пгт. Богатые Сабы" | Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул.Школьная, д.50 | 9713753 | 7589.8 | ООО "Ак Таш" | есть | 16.06.по графику кровля 100%, окна 50%, вн.сети и с/у - 25%.Отставание 46 дней | 22.06.по графику кровля - 100%. Отставание 52дня. Окна-100%.отставание 21день. Сан-узлы - 56%.отставание 9дн. |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп ремонт санитарных узлов |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
100 | 2 | МБОУ "Икшурминская средняя общеобразовательная школа им.К.С.Байкиева" | Сабинский район, д. Старая Икшурма, ул. Ленина, д. 17 | 5874125 |  | ООО "Строй" | [5 empty] | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 36 | Сармановский |  | 17604865.9 | 10342.6
в том числе
101 | 1 | МБОУ "Джалильская средняя общеобразовательная школа №1с углубленным изучением отдельных предметов" | Сармановский район, пгт.Джалиль, ул.Лесная, д.25 | 11062658.9 | 6299.9 | ООО "Стройбизнескомпани" | есть | 16.06.по графику кровля и вх.группа100%, Отставание 45 дней | 22.06.по графику кровля- 100%.отставание 45дн.вх.гр-100%.отставание 46дн. |  |  | ремонт кровли замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
102 | 2 | МБОУ "Джалильская средняя общеобразовательная школа №2" | Сармановский район, пгт.Джалиль, ул.Ахмадиева, д.23 | 6542207 | 4042.7 | ООО "Стройбизнескомпани" | есть | 16.06.по графику вх.группа100%, Отставание 30 дней |  |  |  | замена входных групп замена внутренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 37 | Спасский |  | 17394886.73 | 4106.7
в том числе
103 | 1 | МОУ "Антоновская средняя общеобразовательная школа" | Спасский район, с.Антоновка, ул.Школьная, д.24 | 4884363.6 | 744.3 | ООО "Сувар Б" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей внутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется | да | не треб.
104 | 2 | МОУ "Болгарская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов" | Спасский район, г.Болгар, ул.Октябрьская, д.59 | 12510523.13 | 3362.4 | ООО "Спасагро-строй" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется | да | не треб.
| 38 | Тетюшский |  | 23527457.98 | 6442.4
в том числе
105 | 1 | МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа №2" | Тетюшский район, г.Тетюши, ул.Свердлова, д.128 | 12429536.36 | 3015.8 | ООО "Энергия Буа" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | нет | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | лесов нет
106 | 2 | МБОУ "Большетарханская общеобразовательная средняя школа" | Тетюшский район, село Большие Тарханы, ул.Горького, д.36 | 11097921.62 | 3426.6 | ООО "Надежда" | нет |  | 22.06.по графику кровля - 50%, отставание 21д.окна-55%.отставание 35дн. |  |  | ремонт кровли замена окон замена электрики |  | не имеется |  | имеется | да | имеется | нет | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | лесов нет
| 39 | Тукаевский |  | 23671630.15 | 9094.2
в том числе
107 | 1 | МБОУ "Бетькинская средняя общеобразовательная школа" | Тукаевский район, с.Бетьки, ул.Центральная, д.43 | 13668856.45 | 5730.5 | ООО "ПКФ АвтоСтройИнком" | нет |  | 22.06. по графику - 55%. Отставание 37 дней. Вн.сети 65%. Отставание 66 дней. Сан-узлы -65%.Отставание 14 дней. Вн.двери - 20%.Отставание 5 дней. |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей |  | не треб |  | не треб. |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не треб.
108 | 2 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа п.Новый" | Тукаевский район, п. Новый, ул.Р.Гайнуллина, д.10а | 10002773.7 | 3363.7 | ООО "Диалог" | нет |  | 22.06.по графику вн.двери - 35%.Отставание 7 дней. Сан-узлы - 65%.Отставание 7 дней. |  |  | замена окон замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей (отопление) |  | не треб |  | не треб. |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не треб.
| 40 | Тюлячинский |  | 30731617.56 | 1118.07
в том числе
109 | 1 | МБУ "Средняя общеобразовательная школа с.Тюлячи" | Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул.Школьная, д.3 | 30731617.56 | 1118.07 | ООО "СФ "Строитель" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 41 | Черемшанский |  | 4572315.26 | 935.1
в том числе
110 | 1 | МБОУ "Аккиреевская средняя общеобразовательная школа" | Черемшанский район, с.Аккиреево, ул.Школьная, д.29 | 4572315.26 | 935.1 | ООО "Благоустройство" | нет |  |  | На замену полов выделены средства из бюджеат МР (хотят передать ГИСУ) |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей замена полов |  | имеется | нет | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 42 | Чистопольский |  | 28696853.13 | 6944.7
в том числе
111 | 1 | МБОУ "Каргалинская гимназия" | Чистопольский район, с.Каргали, ул.Нариманова, д.47а | 24462113.13 | 3303.8 | ООО "Гранд-Строй" | нет | 16.06.по графику кровля 65%.Отставание 30 дней | 22.06.12г. По графику Кровля - 75%.Отставание 37 дней. Вн.двери - 33%. Отставание 18 дней. Вн.сети - 20%. Отставание 12 дней. |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
112 | 2 | МОУ "Лицей № 1" | Чистопольский район, г.Чистополь, ул. Л.Толстого, д.144 | 4234740 | 3640.9 | ООО "Гранд-Строй" | есть | 16.06.по графику кровля 20%. Отставание 16 дней | 22.06. по графику кровля - 35%. Отставание 23 дня. |  |  | ремонт кровли замена окон внутренних инженерных сетей (электрика) |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 43 | Ютазинский |  | 8985339.92 | 1536.5
в том числе
113 | 1 | МОУ "Уруссинская гимназия" | Ютазинский район, пгт.Уруссу, ул.Пушкина, д.70 | 8985339.92 | 1536.5 | ООО "Стройинвестплюс" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; | 88559326474; 89172916993 | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 44 | г.Набережные Челны |  | 216756991.47 | 76643.7
в том числе
114 | 1 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" | г.Набережные Челны, п.ГЭС, пер.Энергетиков,1д.(5/15) | 12379124.62 | 4994 | ГК ООО «Профит» | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. | 89872304404 Рифкат Жавдатович, 88552388954 | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
115 | 2 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №20" | г.Набережные Челны, п.ГЭС, ул. Сайдашева, д.10 (9/56) | 25320156.86 | 8905.6 | ООО ПКФ «Тиамат» | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
116 | 3 | МАОУ Средняя общеобразовательная школа №21" | г. Набережные Челны, п.ЗЯБ, ул. Железнодорожников, д.65 (15/23) | 23758055.45 | 7736 | ООО «РемСтройКом» | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
117 | 4 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №28" | г.Набережные Челны, бульвар Юных Ленинцев, д.7 (27/22) | 28015636.73 | 10026.3 | ООО «СервисРемСтрой» | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
118 | 5 | МБОУ "Гимназия №29" | г.Набережные Челны, бульвар Юных Ленинцев, д.3 (27/21) | 29123528.87 | 9726.5 | ООО РСУ–2 «СантехРемМонтаж» | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
119 | 6 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №34" | г.НабережныеЧелны, ул.Ш.Усманова, д.110 (49/04) | 28234214.57 | 9832.1 | ООО «Медик» | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
120 | 7 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №35" | г.Набережные Челны, бульвар 60 лет Октября, д.10 (7/14) | 48641365.8 | 19695.9 | ООО «Евростиль» | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
121 | 8 | МАОУ Средняя общеобразовательная школа №8" | г. Набережные Челны, п.ЗЯБ, ул. Х.Такташа, д.36/37 (16/37) | 21284908.57 | 5727.3 | ООО "Татстройтранс+" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
| 45 | г.Казань |  | 919468600.48 | 194841
в том числе
122 | 1 | МБОУ "Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №134" | г.Казань, ул.Котовского, д.2 | 24350447.5 | 4213.5 | ООО "Техностройинвест" |  |  | 22.06. по графику кровля 38%. Отставание 15дн. Окна-45%.отставание 10дн. Входы-100%.отставание 5дней вн.сети-75%.Отставание 5дн.. |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей кирпичная кладка наружных стен ремонт спортзала |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
123 | 2 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №112" | г.Казань, ул.Лядова, д.16 | 18859516.8 | 3776.2 | ЗАО "Энергострой+" |  |  | 22.06.по графику кровля 46%.Отставание 22дня. Входы- 23%.отставание 14дн. |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
124 | 3 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №54" | г.Казань, ул.Айдарова, д.10, ул.Ленинградская, д.28 | 20387060 | 4378.5 | ООО "Ремонтстройсервис+" | [5 empty] | ремонт кровли замена окон замена входных групп ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей кирпичная кладка наружных стен |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
125 | 4 | МАОУ "Гимназия №37" | г.Казань, ул.Копылова, д.13, ул.Индустриальная, д.11 | 17040720.6 | 3504.9 | ЗАО "Энергострой+" |  |  | 22.06.по графику кровля 43%.отставание 40дн. Окна 30%.отставание 10дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
126 | 5 | МБОУ "Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №115" | г.Казань, ул.Беломорская, д.144 | 19869182.2 | 4195.3 | ООО "Ремонтстройсервис+" |  |  | 22.06. вх.группа - вх.группа - 30%.отставание 10дн. Сан-узлы - 25%.отставание 21день. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
127 | 6 | МБОУ "Гимназия №10" | г.Казань, ул.Копылова, д.11 | 12594503.9 | 2068.9 | ООО "Лидер+Л" |  |  | 22.06.по графику кровля 32%.отставание 16дн. Окна 30%,отставание 21день. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
128 | 7 | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением английского языка" | г.Казань, ул.Япеева, д.11, д.13 | 20449911.08 | 5764.3 | ООО "Казстройсервис" | нет |  | 22.06.по графику кровля 50%.отставание 10дн. Окна -27%.отставание 3дня.входы - 23%.отставание 16дн. Вн.двери - 13%.отставание 7дн. Вн.сети 12%.отставание 7дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | не имеется |  | не имеется
129 | 8 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" | г.Казань, ул.Лево-Булачная, д.14а | 19009827.08 | 3417.7 | ООО "Посад" | нет |  | 22.06.по графику кровля85%.отставание 40дн. Окна 55%.отставание 38дн. Вн.сети-50%.отставание 51день. |  |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | не имеется |  | не имеется
130 | 9 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №41" | г.Казань, ул.Х.Такташ, д.81 | 20930867.72 | 4579.9 | ООО "Реставрация" | нет |  | 22.06. кровля 35%.отставание 14дн. Окна 35%.отставание 14дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; замена входных групп - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | имеется | нет | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | нет | не имеется |  | не имеется
131 | 10 | МБОУ "Гимназия №27 с татарским языком обучения" | г.Казань, ул.Эсперанто, д.48 | 10805023.7 | 3876.2 | ООО "Реставрация" | нет |  | 22.06.кровля 35%.отставание 19дн. Окна-40%.отставание 21день. Вн.сети - 35%.отставание 19дн. | Освоение: план - 57% факт - 28% разница - (-)29% |  | ремонт кровли замена окон замена входных групп замена внунтренних дверей ремонт санитарных узлов ремонт внутренних инженерных сетей |  | имеется | нет | имеется | нет | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | нет | не имеется |  | не имеется
132 | 11 | МБОУ "Лицей №116" | г.Казань, ул.Жуковского, д.18 | 16998363.58 | 3520.6 | ООО "Элпек" | нет |  | 22.06.кровля 42%.отставание 14дн.двери 55%.отставание 33дня. Вн.сети-35%.отставание 25дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | не имеется |  | не имеется
133 | 12 | МБОУ "Татарская гимназия №1" | г.Казань, ул.М.Гафури, д.34а | 12404050.56 | 3906.6 | ООО "Ремонтстройсервис+" | нет |  | 22.06. вн.двери 15%.отставание 10дн. Вн.сети-28%.отставание 8дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
134 | 13 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов" | г.Казань, ул.Приволжская, д.97, ул.Звездная, д.15 | 17952788.16 | 3067.9 | ЗАО "Энергострой+" | нет |  | 22.06.по графику 55%.отставание 12дн. Окна 85%.отставание 10дн.вн.сети 45%.отставание 30дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | имеется |  | имеется |  | не треб.
135 | 14 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №32" | г.Казань, ул.Кр. Химик, д.19 | 24150080.53 | 4874.7 | ООО "Ремонтстройсервис+" | нет |  | 22.06.по графику кровля 35%.отставание 6дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не треб.
136 | 15 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №53" | г.Казань, ул.Новороссийская, д.78 | 13631597.34 | 1601.8 | ЗАО "Энергострой+" | нет |  | 22.06.по графику кровля 55%.отставание 14дн. Окна 80%.отставание 7дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | имеется |  | имеется |  | не треб.
137 | 16 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №57" | г.Казань, ул.Алтынова, д.2 | 16405026.72 | 3001.1 | ООО "Ремонтстройсервис+" | нет |  | 22.06.по графику кровля 40%.отставание 10дн. Окна 35%.отставание 10дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не треб.
138 | 17 | МБОУ "Гимназия №3 с татарским языком обучения" | г.Казань, ул.Горьковское шоссе, д.26 | 17727741.88 | 5366 | "ТПП Радуга" | нет |  | 22.06.по графику кровля 70%.отставание 16дн. Вн.сети-40%.отставание 15дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | имеется |  | имеется |  | не треб.
139 | 18 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №137 с углубленным изучением отдельных предметов" | г.Казань, ул.Окольная, д.9 | 18157888.7 | 4286.8 | "ТПП Радуга" | нет |  | 22.06.по графику кровля 85%.отставание 21день. Вн.сети 44%.отставание 10дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не треб.
140 | 19 | МБОУ "Гимназия №94" | г.Казань, ул.Ш.Усманова, д.14 | 25604080.62 | 5593.8 | СК "Талига" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей. |  | имеется | нет | имеется | нет | не имеется |  | имеется | в работе | не имеется | в работе | не имеется | нет | не имеется | нет | не имеется |  | не имеется
141 | 20 | МБОУ "Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №87" | г.Казань, ул.Серова, д.12а | 32177796.94 | 5726.3 | СК "Талига" | нет |  | 22.06.по графику кровля 75%.отставание 4дн. Вн.сети-45%.отставание 12дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется | нет | не имеется |  | имеется | в работе | имеется | в работе | не имеется | нет | имеется | нет | не имеется |  | не имеется
142 | 21 | МБОУ "Гимназия №102 им.М.С.Устиновой" | г.Казань, ул.Ш.Усманова, д.30 | 33844395.95 | 5462.4 | ООО "Ремонтстройсервис+" | нет |  | 22.06 по графику кровля 42%.отставание 7дн.сан-узлы 15%.отставание 7дн. Вн.сети 37%.отставание 15дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | имеется | нет | не имеется |  | имеется | в работе | имеется | в работе | не имеется |  | не имеется | нет | не имеется |  | имеется | да
143 | 22 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №133" | г.Казань, ул.Гагарина, д.26а | 20286024.39 | 3886.8 | СК "Талига" | нет |  | 22.06.по графику кровля 30%.отставание 29дн. | Освоение: план - 49% факт - 34% разница - (-)15% |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | имеется |  | не треб.
144 | 23 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №64 с углубленным изучением отдельных предметов" | г.Казань, ул.Ямашева, д.8 | 28809555.54 | 4344.5 | СК "Талига" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | имеется |  | не треб.
145 | 24 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №46" | г.Казань, ул.Гагарина, д.8а | 19065352.2 | 3684.7 | ООО "Ремонтстройсервис+" |  |  | 22.06 по графику кровля 40%.отставание 23дня.санузлы 35% .отставание 7дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт санитарных узлов; -ремонт кирпичной кладки стен. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
146 | 25 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов" | г.Казань, ул.Мусина, д.32 | 22932481.05 | 4870.9 | ООО "Ремонтстройсервис+" | нет |  | 22.06.по графику кровля 35%.отставание 30дн. Вн.сети 35%.отставание 37дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
147 | 26 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №49" | г.Казань, ул.Мусина, д.30 | 31797046.6 | 5680 | ООО "Ремонтстройсервис+" | нет |  | 22.06.по графику вн.сети - 40%.отставание 10дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
148 | 27 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №31" | г.Казань, ул.Гагарина, д.18а | 20555640.6 | 3658.8 | ООО "Ремонтстройсервис+" | нет |  | 22.06. по графику вн.сети 15%.отставание 7дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - ремонт санитарных узлов. |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | имеется |  | не треб.
149 | 28 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №38" | г.Казань, ул.Амирхана, д.55а | 22806967.4 | 4923.9 | ООО "Ремонтстройсервис+" | нет |  | 22.06.по графику окна 35%.отставание 16дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | имеется |  | не треб.
150 | 29 | МБОУ "Гимназия №21" | г.Казань, ул.Р.Зорге, д.71а | 31290699 | 9981.5 | ООО "САФ+" | нет |  | 22.06.по графику кровля 45%.отставание 33дня. Окна 30%.отставание 14дн.вн.двери - 30%.отставание 14дн. Вн.сети 47%.отставание 13дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
151 | 30 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №69" | г.Казань, ул.Габишева, д.33а | 34772555.18 | 9651.7 | ООО "Гарантия" | нет |  | 22.06.по графику кровля 20%.отставание 6дн.окна 52%.отставание 16дн. Вн.двери-52%.отставание 11дн.вн.сети-40%.отставание 8дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
152 | 31 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №78" | г.Казань, ул.Ю.Фучика, д.40 | 30915278.12 | 6823.7 | ООО "Поискстрой" | нет |  | 22.06.по графику кровля 23%.отставание 6дн.вн.сети 62%.отставание 24дня. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
153 | 32 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №114" | г.Казань, ул.Кулагина, д.2 | 11485000.46 | 3495.8 | ЗАО "Энергострой+" | нет |  | 22.06.по графику кровля 40%.отставание 25дн.вн.сети-35%.отставание 23дня. |  |  | ремонт кровли; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей. |  | имеется | нет | имеется | нет | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | нет | не имеется |  | не имеется
154 | 33 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №48 с углубленным изучением отдельных предметов" | г.Казань, ул.Актайская, д.5 | 20521845.2 | 4184.7 | ЗАО "Энергострой+" | нет |  | 22.06.по графику кровля 45%.отставание 27дн. Окна 25%.отставание 20дн.вн.сети 20%.отставание 25дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей. |  | имеется | нет | имеется | нет | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | нет | имеется | нет | не имеется |  | не имеется
155 | 34 | МБОУ "Гимназия №93" | г.Казань, ул.Красной Позиции, д.37 | 20439365.8 | 4198.4 | ООО "Кровля-Стройсервис" |  |  | 22.06.по графику кровля 40%.отставание 24дня. Окна 28%.отставание 15дн.входы-20%.отставание 12дн.вн.двери 13%.отставание 7дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
156 | 35 | МБОУ "Лицей №110" | г.Казань, ул.Попова, д.16 | 15877364.28 | 3859.9 | ООО "САФ+" | нет |  | 22.06.по графику окна 23%.отставание 26дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | имеется |  | имеется | да | имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не треб.
157 | 36 | МБОУ "Гимназия №8" | г.Казань, ул.Латышских Стрелков, д.15 | 26291810.23 | 5044.6 | ЗАО "Энергострой+" |  |  | 22.06.по графику окна 50%.отставание 21день. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; |  | не треб. |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется
158 | 37 | МБОУ "Гимназия №140" | г.Казань, ул.Халезова, д.24 | 27372527.85 | 4148.4 | ООО "СпецТеплоКомплект" | нет |  |  |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не имеется
159 | 38 | МБОУ "Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №111" | г.Казань, ул.А.Кутуя, д.4а | 24097284.26 | 6927.2 | ООО "СпецТеплоКомплект" |  |  |  | Освоение: план - 50% факт - 20% разница - (-)30% |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
160 | 39 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №84 с углубленным изучением отдельных предметов" | г.Казань, ул.Мира, д.35а | 22083793.88 | 5945.9 | ООО "САФ+" | нет |  | 22.06.по графику входы 50%.отставание 21 день. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - ремонт санитарных узлов. | Рамиль 8-9272-43-60-13 | не имеется |  | не треб. |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не треб.
161 | 40 | МАОУ "Лицей №121" | г.Казань, ул.А.Кутуя, д.84 | 8405904.06 | 1635.3 | ООО "Крейт" |  |  | 22.06.по графику кровля 30%.отставание 14дн. |  |  | ремонт кровли; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов; |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
162 | 41 | МБОУ "Гимназия №126" | г.Казань, ул.Н.Ершова, д.55 | 18138933.32 | 3733.3 | ООО "СпецТеплоКомплект" |  |  | 22.06.по графику кровля 45%.отставание 21день. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей; - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не треб.
163 | 42 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов" | г.Казань, ул.8 Марта, д.10 | 11316336.79 | 3955 | ООО "Дизайнстройцентр" |  |  | 22.06.по графику кровля 35%.отставание 15дн.входы 26%.отставание 10дн.вн.двери 26%.отставание 14дн.вн.сети 10%.отставание 4дня | Освоение: план - 50% факт - 47% разница - (-)3% |  | ремонт кровли; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей. |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | не имеется
164 | 43 | МБОУ "Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №124" | г.Казань, ул.Дорожная, д.32а | 20946522.19 | 2967.4 | ООО "Поволжье Строй Стандарт" | нет |  | 22.06.по графику кровля 35%.отставание 5дн.окна 25%.отставание 17дн. |  |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - ремонт санитарных узлов. | Всеволод Александрович 8-9274-10-63-04 | имеется |  | имеется | да | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | имеется |  | имеется |  | имеется |  | не треб.
165 | 44 | МБОУ "Гимназия №20" | г.Казань, ул.Пионерская, д.10а | 15909440.52 | 1055.2 | ООО "Крейт" | нет |  | 22.06.по графику кровля 20%.отставание 12дн. Окна 48%.отставание 32дня.вн.двери 20%.отставание 12дн.вн.сети 28%.отставание 19дн.входы-28%.отставание 13дн. | Освоение: план - 62% факт - 19% разница - (-)43% |  | ремонт кровли; - замена окон; - ремонт внутренних инженерных коммуникаций; - ремонт входных групп; - замена межкомнатных дверей. - ремонт санитарных узлов. |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется | да | не имеется |  | не имеется |  | не имеется |  | имеется |  | не имеется |  | не треб.
|  | В С Е Г О: |  | 2173491224.74 | 565363.55
Note on D15: Сидорова Марина: было д. В.Бодья
Note on D16: Сидорова Марина: было д.

## Коррекционные школы
Капитальный ремонт специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов
| Объект | Адрес объекта | Подрядчик | Перечислено подрядчику | Кассовый расход на | в т.ч.зар.плата | Остаток средств на счетах подрядчика
1 |  |  |  | 221964 | 158761.8461 | 7258.2191 | 63202.1539 | 0 | 0
1.1 | казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №11 | г.Казань ул.Халезова, д.24 | ООО "Каскад" | 11675 | 9083.992 | 1500 | 2591.008
|  |  | ООО "СК"Вира"" | 1675 | 0 | 0 | 1675
1.2 | Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1 | г.Казань ул.Тимирязева д.3 | ООО "ПрогрессДизайнСтрой" | 47091.8 | 38407.2399 | 1000 | 8684.5601
1.3 | казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат им Е.Г.Ласточкиной | г.Казань ул.Попова, д.21 | ООО "Фарад" | 37799 | 15404.4888 | 518.96 | 22394.5112
1.4 | казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат им Е.Г.Ласточкиной | г.Казань ул.Космонавтов д.29 | ООО "СтройИнвестХолдинг" | 43086 | 24559.5044 | 675.7591 | 18526.4956
1.5 | Лаишевская специльная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | г.Лаишево ул.Матросова д.24 | ООО "ПрогрессДизайнСтрой" | 41473.2 | 32144.2815 | 300 | 9328.9185
1.6 | Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №7 | г.Казань ул.Окольная д.25 | ООО "Сайяр" | 39164 | 39162.3395 | 3263.5 | 1.6605

## свод
Справка по раскассировке займов на 29.08.2012г
№ п/п | Наименование МО РТ и объекта | Лимит финансирова-ния на 2012 г. | Предусмотренный займ | Перечислено подрядчику | Раскассировка займа | % кассов.расхода
| В С Е Г О: | 2179403299.44 | 2451935504.74 | 1844933873.5 | 1453005156.52 | 66.6699
| г.Казань | 671336295.18 | 943868500.48 | 684134863 | 502698604 | 74.8803
| Общие по районам РТ | 1254022624.26 | 1254022624.26 | 938835010.5 | 791544706.36 | 63.1204
| Корреционные школы г.Казань | 254044000 | 254044380 | 221964000 | 158761846.16 | 62.4938