Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной иинфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 3 ноября 2018 года**

Программа капремонта МКД 2018 года

В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год принимают участие 43 МО (кроме Алькеевского и Дрожжановского районов), это: 984 многоквартирных дома общей площадью 5,6 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 216 тыс. граждан.

На 1 ноября по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 5 млрд. 89 млн. 364 тыс. руб., что составляет 83,94%. Динамика за 2 недели 3,65%.

**Капитальный ремонт объектов образования**

**(общеобразовательные организации, ДОО)**

В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 681,96 млн. рублей, из них:

- 16 муниципальных школ;

- 12 коррекционных школ.

и 94 дошкольных образовательных организации на сумму 1 млрд. 794,47 млн. рублей.

Работы ведутся на 17 объектах ДОО из 94. На 77-ми объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей.

По состоянию на 1 ноября работы ведутся на 2-х объектах. На 9 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. Объем финансирования программы составляет 342,975 млн.рублей.

По состоянию на 1 ноября работы ведутся на 6-ти объектах. На 36-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей.

По состоянию на 1 ноября работы ведутся на 10-ти объектах. На 24-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

**(новая программа)**

Запланирован капитальный ремонт 6-ти зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Объем финансирования программы составляет 88,41 млн.рублей.

По состоянию на 1 ноября работы ведутся на 3-х объектах. На 3-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий**

**амбулаторно-поликлинических учреждений**

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей.

На приобретение оборудования дополнительно выделено 294,093 млн.рублей.

По состоянию на 1 ноября из 114 объектов:

- на 32-х объектах работы завершены;

- на 78-ми объектах ведутся работы;

- 4 объекта будут исключены из программы.

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

На 2018 год запланирован капитальный ремонт:

61 машинно-тракторного парка, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 1 ноября составляет 95,11%;

116 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 1 ноября составляет 96,02%;

217 коровников, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 1 ноября составляет 92,86%;

11 овощехранилищ, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 1 ноября составляет 90,63%;

и строительство 123 силосно-сенажных траншей по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 1 ноября составляет 89,62%.