Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 12 октября 2019 года**

Программа капремонта МКД 2019 года

На 10 октября по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 5 млрд. 308 млн. 919,48 тыс.рублей, что составляет 95%.

**Детские сады с яслями**

В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 30 детских садов с созданием 6130 мест, в том числе 3110 ясельных.

Из 30 объектов в рамках национального проекта «Демография» на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 24 объекта, по 6 объектам работы продолжаются.

**Капитальный ремонт объектов образования**

По капитальному ремонту дошкольных учреждений на 10 октября работы завершены на 100 объектах из 112. Работы ведутся на 12-ти объектах.

**Капитальный ремонт ресурсных центров**

По состоянию на 10 октября работы завершены на 13-ти объектах капремонта из 15. Работы ведутся на 2 объектах.

**Строительство универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз**

По строительству универсальных спортивных площадок по состоянию на 11 октября работы завершены на 103 объектах из 105. Работы продолжаются на 2 оставшихся объектах в Мензелинском МО.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

По состоянию на 10 октября работы завершены на 3-х объектах из 12. Работы ведутся на 9-ти объектах.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

Капитальный ремонт подростковых клубов завершен на всех объектах.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

По состоянию на 10 октября работы завершены на 6-ти объектах из 9. Работы ведутся на 3-х объектах.

**«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»**

**По строительству фельдшерско-акушерских пунктов** по состоянию на 11 октября работы завершены на 34 из 45 объектов:

Работы ведутся на 11 объектах:

- устройство наружных инженерных сетей на 2 объектах.

- отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей на 6 объектах.

- поставка мебели и оборудования на 3 объектах.

**По строительству врачебных амбулаторий** по состоянию на 11 октября работы завершены на 6 объектах из 9.

Работы ведутся на 3 объектах:

- ведется устройство наружных сетей на 2 объектах.

-ведутся отделочные работы, устройство внутренних сетей, на 1 объекте.

**По капитальному ремонту объектов здравоохранения** по состоянию на 11 октября работы завершены на 8 объектах из 9. Работы ведутся на 1 объекте.

**Строительство Сельских клубов**

По состоянию на 11 октября работы завершены на 11 объектах.

 Работы ведутся на 9 объектах, в том числе:

- кладка стен на 1 объекте.

- отделка, окна и двери, сети на 8 объектах.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

По состоянию на 10 октября работы завершены на 34-х объектах из 40. Работы ведутся на 6-ти объектах.

**Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений**

По состоянию на 11 октября работы завершены на 10 из 11 объектов.

Работы ведутся на 1 объекте в Менделеевском районе:

- устройство внутренних и наружных сетей.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений завершен на всех объектах.

**Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения**

По состоянию на 11 октября 2019 года работы ведутся на всех 22 объектах:

- устройство фундаментов завершено на всех 22 объектах.

- выполнен монтаж модуля на 6 объектах.

- ведется монтаж модуля на 4 объектах в 4 МО.

- ведется устройство наружных инженерных сетей на 5 объектах.

- ведется устройство внутренних инженерных сетей на 2 объектах.

- благоустройство на 1 объекте в Буинском районе.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

По состоянию на 10 октября работы завершены на 27-ми объектах из 34. Работы ведутся на 7-ми объектах.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов**

По состоянию на 10 октября работы завершены на 9-ти объектах из 13. Работы ведутся на 4 объектах.